Fase 4 · Fases del proyecto

Pachangueo  ·  Proyecto Intermodular  ·  2º DAW

# 1. Introducción

Para desarrollar Pachangueo se ha dividido el proyecto en 10 fases. Están ordenadas según el orden lógico de ejecución y adaptadas a las características de la aplicación: una web con usuarios, partidos, filtrado por zona, notificaciones y un plan premium.

Algunas fases se solapan en el tiempo: el backend y el frontend se pueden desarrollar a la vez gracias a que el diseño y la base de datos ya están definidos, y la documentación se va escribiendo durante todo el proyecto. En cada fase se indica su finalidad, los trabajos que incluye, el resultado esperado al terminarla y su relación con las demás.

# 2. Resumen de las fases

| Nº | Fase | Resultado principal | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y planificación | Requisitos, reglas de negocio y plan de trabajo | Ninguna |
| 2 | Diseño de la aplicación | Prototipo de pantallas y arquitectura | 1 |
| 3 | Preparación del entorno | Repositorio, herramientas y proyecto base | 1, 2 |
| 4 | Diseño de la base de datos | Modelo E/R, tablas y datos de prueba | 1, 2 |
| 5 | Desarrollo del backend | API, reglas de negocio y notificaciones | 3, 4 |
| 6 | Desarrollo del frontend | Pantallas y diseño adaptable a móvil | 2, 3 |
| 7 | Integración | Frontend y backend funcionando juntos | 5, 6 |
| 8 | Pruebas | Pruebas funcionales, de reglas y de uso | 7 |
| 9 | Despliegue | Publicación de la aplicación en un servidor | 8 |
| 10 | Documentación y presentación | Memoria, manuales y presentación final | 1–9 (se cierra tras 9) |

# 3. Detalle de cada fase

## Fase 1. Análisis y planificación

| Finalidad | Dejar claro qué tiene que hacer Pachangueo y cómo se va a organizar el trabajo, para no empezar a programar sin tener definido el objetivo. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Recoger los requisitos funcionales (registro, perfil, crear partidos, inscripción, notificaciones, límites y premium) y no funcionales (uso desde móvil, seguridad básica, rendimiento). - Describir las historias de usuario de cada rol: jugador, organizador y administrador. - Fijar las reglas de negocio: cómo se calcula la zona de un usuario, qué pasa al llenarse un partido, cuántos partidos puede crear cada tipo de cuenta. - Priorizar lo imprescindible frente a lo que se haría si sobra tiempo. - Planificar las fases en el calendario del curso y repartir las tareas. |
| Resultado esperado | Documento de requisitos con las historias de usuario priorizadas y un plan de trabajo con el reparto de tareas. |
| Relación con otras fases | Es el punto de partida. Se apoya en la ficha del proyecto (fase anterior) y de ella dependen todas las demás. |

## Fase 2. Diseño de la aplicación

| Finalidad | Decidir cómo se verá y cómo se estructurará la aplicación antes de construirla. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Dibujar los wireframes y un prototipo navegable (por ejemplo, en Figma) pensando primero en el móvil. - Definir el flujo entre pantallas: registro, búsqueda de partidos, creación, inscripción, «mis partidos» y panel premium. - Elegir el estilo visual: colores, tipografías y componentes comunes. - Definir la arquitectura: separación cliente-servidor, API que se va a exponer y tecnologías definitivas. |
| Resultado esperado | Prototipo de las pantallas aprobado y un esquema de la arquitectura con las tecnologías elegidas. |
| Relación con otras fases | Necesita los requisitos de la fase 1. Sus resultados guían las fases 3, 4, 5 y 6. |

## Fase 3. Preparación del entorno

| Finalidad | Tener listo todo lo necesario para que el equipo pueda trabajar a la vez sin pisarse. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Crear el repositorio en Git, con una estructura de carpetas y una forma de trabajar con ramas. - Instalar y configurar las herramientas de desarrollo y el servidor de pruebas en local. - Montar la herramienta de seguimiento de tareas (Trello, GitHub Projects u otra). - Crear el esqueleto del proyecto (servidor y cliente) comprobando que arranca. |
| Resultado esperado | Entorno de desarrollo funcionando en el equipo de cada integrante y proyecto base subido al repositorio. |
| Relación con otras fases | Necesita saber qué tecnologías se usarán (fase 2). Debe estar terminada antes de empezar a programar en las fases 5 y 6. |

## Fase 4. Diseño de la base de datos

| Finalidad | Definir cómo se guardará la información para que las consultas por zona, plazas y límites sean sencillas. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Elaborar el modelo entidad-relación: usuarios, ciudades, partidos, inscripciones, notificaciones y planes de suscripción. - Pasarlo a tablas relacionales con sus claves y restricciones. - Crear el script SQL y la base de datos en el entorno de desarrollo. - Cargar datos de prueba, incluyendo un listado de ciudades con sus coordenadas. |
| Resultado esperado | Base de datos creada, documentada con su diagrama y cargada con datos de ejemplo. |
| Relación con otras fases | Parte de los requisitos (fase 1) y de los flujos del diseño (fase 2). Es imprescindible para el backend (fase 5). |

## Fase 5. Desarrollo del backend

| Finalidad | Construir la lógica del servidor: la parte que gestiona los usuarios, los partidos y las reglas de la aplicación. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Registro, inicio de sesión y gestión de sesiones, con contraseñas guardadas de forma segura. - Perfil de usuario con ciudad y radio de notificaciones. - Creación, edición y cancelación de partidos (fútbol 7 y fútbol 11). - Inscripción y baja con control del número máximo de jugadores. - Filtrado de partidos por ciudad o radio mediante el cálculo de distancias. - Control del límite semanal/mensual de partidos y plan premium simulado. - Generación y envío de notificaciones a los usuarios de la zona. - Funciones de administración sobre usuarios y partidos. |
| Resultado esperado | API del servidor funcionando y probada de forma aislada con una herramienta de pruebas de API. |
| Relación con otras fases | Necesita el entorno (fase 3) y la base de datos (fase 4). Se puede ir desarrollando a la vez que el frontend, y ambos se unen en la fase 7. |

## Fase 6. Desarrollo del frontend

| Finalidad | Construir la interfaz que usarán las personas, siguiendo el prototipo. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Pantallas de registro, inicio de sesión y perfil. - Listado y búsqueda de partidos de la zona, con detalle de cada partido. - Formulario de creación de partidos. - Inscripción, baja y vista «mis partidos». - Pantalla del plan premium y panel de administración. - Adaptación a distintos tamaños de pantalla (móvil primero) y validación de formularios. |
| Resultado esperado | Interfaz completa y navegable, funcionando con datos de ejemplo. |
| Relación con otras fases | Se basa en el diseño (fase 2) y en el entorno (fase 3). Avanza en paralelo con el backend, usando datos simulados hasta la integración. |

## Fase 7. Integración

| Finalidad | Unir el frontend y el backend para que la aplicación funcione de principio a fin. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Conectar cada pantalla con su parte de la API. - Comprobar los flujos completos: registrarse, elegir zona, crear un partido, recibir el aviso y apuntarse. - Probar que las notificaciones llegan solo a los usuarios de la zona correcta. - Corregir los desajustes entre cliente y servidor y unificar el tratamiento de errores. |
| Resultado esperado | Aplicación completa funcionando de extremo a extremo en el entorno de desarrollo. |
| Relación con otras fases | Necesita que backend y frontend (fases 5 y 6) estén suficientemente avanzados. Es la base para las pruebas. |

## Fase 8. Pruebas

| Finalidad | Asegurar que la aplicación funciona correctamente y detectar fallos antes de publicarla. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Pruebas funcionales de cada caso de uso, con una lista de casos y su resultado. - Pruebas de las reglas críticas: plazas completas, límite de partidos creados, radio de notificaciones y plan premium. - Revisión básica de seguridad: validación de datos, control de acceso por rol y protección de contraseñas. - Pruebas de uso en distintos móviles y navegadores, con compañeros como usuarios de prueba. - Corrección de los errores detectados y nueva comprobación. |
| Resultado esperado | Registro de pruebas realizado, errores importantes corregidos y versión estable lista para publicar. |
| Relación con otras fases | Necesita la aplicación integrada (fase 7). Hasta que no termina, no se pasa al despliegue. |

## Fase 9. Despliegue

| Finalidad | Publicar Pachangueo para que se pueda usar desde Internet y no solo en los equipos de desarrollo. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Elegir el servidor o hosting y prepararlo. - Crear la base de datos en producción y configurar las variables de entorno. - Subir la aplicación y configurar el acceso seguro (HTTPS) si el servicio lo permite. - Comprobar en producción que todo funciona como en las pruebas. |
| Resultado esperado | Aplicación publicada y accesible online, con su dirección web y los pasos de despliegue anotados. |
| Relación con otras fases | Necesita la versión estable de la fase 8. Los datos del despliegue se recogen en la documentación (fase 10). |

## Fase 10. Documentación y presentación

| Finalidad | Dejar por escrito cómo es el proyecto y preparar su presentación final. |
| --- | --- |
| Trabajos que comprende | - Redactar la memoria del proyecto con las decisiones tomadas. - Escribir el manual de usuario y el manual técnico (instalación y estructura del código). - Reunir los diagramas, el prototipo y el registro de pruebas. - Preparar la presentación y una demostración de la aplicación en funcionamiento. |
| Resultado esperado | Memoria, manuales y presentación listos para entregar y defender. |
| Relación con otras fases | Es una fase transversal: se va redactando desde la fase 1 y se cierra al terminar el despliegue (fase 9). |

# 4. Orden de ejecución y dependencias

- Camino principal: 1 Análisis → 2 Diseño → 3 Entorno y 4 Base de datos → 5 Backend y 6 Frontend → 7 Integración → 8 Pruebas → 9 Despliegue.

- Fases en paralelo: el entorno (3) y la base de datos (4) pueden hacerse a la vez, y lo mismo ocurre con el backend (5) y el frontend (6).

- Fase transversal: la documentación (10) empieza en el análisis y se cierra al desplegar.

- Si falta tiempo: se recorta primero lo que no es imprescindible (por ejemplo, el envío de notificaciones por correo o parte del panel de administración), manteniendo siempre el núcleo: crear partidos, apuntarse y recibir avisos por zona.